Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы в администрации  Уссурийского

городского округа» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации  Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы

| № п/п |  | Перечень мероприятий | Код бюджет-ной класси-фикации |  | Источники финанси-рования |  | Объем финан-си-рования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Срок испол-нения | Испол-нители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: Реализовать меры, способствующие повышению результативности и эффективности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: |  | 9500,00 | 1870,00 | 1870,00 | 1870,00 | 1945,00 | 1945,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 9500,00 | 1870,00 | 1870,00 | 1870,00 | 1945,00 | 1945,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. |  | Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | 00101133400121740244 |  | Всего: |  | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 145,00 | 145,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 145,00 | 145,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.1. Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в социальных сетях | 00101133400121740244 |  | Всего: |  | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 2023-2027 годы | отдел муници-пальной службы и кадров аппа-рата админи-страции |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 350,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.2. Размещение объявлений о наличии вакансий в администрации Уссурийского городского округа в средствах массовой информации | 00101133400121740244 |  | Всего: |  | 150,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 45,00 | 45,00 | 2023-2027 годы | отдел муници-пальной службы и кадров аппара-та админи-страцииотдел пресс-службы админи-страции |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 150,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 45,00 | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 001 0113 34003100 20 244 |  | Всего: |  | 9000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 9000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2.1. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 001 0113 34003100 20 244 |  | Всего: |  | 9000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 2023-2027 годы | отдел муници-пальной службы и кадров аппа- рата админи-страции управ-ление закупок админи-страции |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 9000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: Повышать уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 2976,10 | 538,70 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2976,10 | 538,70 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих |  |  | 00101133400210020244 |  | Всего: | 2976,10 | 538,70 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - |  |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2976,10 | 538,70 | 538,70 | 538,70 | 680,00 | 680,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.1. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |  |  | 00101133 40021002 0244 |  | Всего: | 1726,10 | 288,70 | 288,70 | 288,70 | 430,00 | 430,00 | 2023-2027 годы | отдел муни-ципаль-ной службы и кадров аппара-та админи-стра-ции |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1726,10 | 288,70 | 288,70 | 288,70 | 430,00 | 430,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.2. Организация подписки на периодические печатные издания |  |  | 0010113 34002100 20244 |  | Всего: | 1250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 2023-2027 годы | Управ-ление делами аппа-рата админи-страцииуправление эконмического развтия админстрации |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по программе | 12476,10 | 2408,70 | 2408,70 | 2408,70 | 2625,00 | 2625,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 12476,10 | 2408,70 | 2408,70 | 2408,70 | 2625,00 | 2625,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства прочих бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

_____________________________________